## REKAPITULACIJA-1
SKUPNA REKAPITULACIJA
VODOVOD - Brezovica 2020 - III. Faza - odsek 0.1.4
Jevčeva ulica in S del Podsvetije
1.0 | GLAVNI VOD - 0.1.4 | 0
2.0 | HIŠNI PRIKLJUČKI - 0.1.4 | 0
| SKUPAJ | 0
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL | 0

## VODOVOD-0.1.4.
št. | opis dela | mer. en. | količina | cena za enoto (€) | skupaj (€)
1.0 | VODOVOD - GLAVNI VOD 0.1.4
1.0 | PREDDELA
1 | Izdelava obvestilne table na gradbišču s stroški izdelave, postavitve in odstranitve. | kos | 1 | 0 | 0
2 | Zakoličba trase projektiranega vodovoda z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe | m1 | 309.4 | 0 | 0
3 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov - RJ z označitvijo višin. | kos | 11 | 0 | 0
4 | Trasna in višinska obeležba križanj komunalnih in drugih vodov s strani upravljalcev vodov
| - vodovod | kos | 1 | 0 | 0
| - telekom vod | kos | 4 | 0 | 0
| - kanalizacija | kos | 1 | 0 | 0
| - elektroenergetski vod (ocena) | kos | 4 | 0 | 0
| - plinovod | kos | 2 | 0 | 0
5 | Izvedba križanj z obstoječimi komunalnimi vodi in zaščita vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljalca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek križanj in vnos v GIS.
| - vodovod | kos | 1 | 0 | 0
| - telekom vod | kos | 4 | 0 | 0
| - kanalizacija | kos | 1 | 0 | 0
| - elektroenergetski vod | kos | 4 | 0 | 0
| - plinovod | kos | 2 | 0 | 0
6 | Pridobitev dovoljenja za delno cestno zaporo,z ureditvijo prometnega režima v času gradnje in z obvestili, zavarovanjem gradbene jame in gradbišča ter postavitev prometne signalizacije.
| Po končanih delih je potrebno prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vspostaviti v prvotno stanje. Dolžina gradbišča je enaka dolžini kanala. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Naprava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo | kos | 2 | 0 | 0
8 | Rušenje asfaltnega vozišča z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo. Všteto je tudi plačilo taks deponiranja. | m2 | 375.1 | 0 | 0
9 | Rušenje cestnih robnikov in kasnejšo ponovno vgradnjo z odvozom na začasno gradbeno deponijo | m1 | 18 | 0 | 0
10 | Po končanih delih je potrebno ponovna vzpostavitev porušenih mejnikov in gedetskih točk. | kos | 2 | 0 | 0
| skupaj preddela | € |  |  | 0
1.1 | ZEMELJSKA DELA
1 | Izkop jarka v terenu III.-IV. kategorije, širine dna do 2 m, z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na stalno deponijo z upoštevanjem stroškov deponije in plačilom taks za deponiranje.
1a | globina 0 - 2 m - III ktg
| strojno 90% | m3 | 456.57 | 0 | 0
| ročno 10% | m3 | 50.73 | 0 | 0
2 | Opaženje gradbene jame z dvostranskimi vlečenimi montažnimi opaži | m2 | 836 | 0 | 0
3 | Ročno planiranje dna gradbene jame | m2 | 309.4 | 0 | 0
4 | Nabava, dobava in razgrinjanje peščene posteljice v projektiranem padcu po dnu jarka. | m3 | 47.43 | 0 | 0
5 | Zamenjava z nekoherentnim materialom. Dobava in zasip cevi, v coni cevovoda s pripeljanim drobljencem zrnavosti do 0mm - 16mm, v sloju 30 cm nad temenom cevi z utrjevanjem do predpisane zbitosti (92 - 98 % SSP) | m3 | 141.62 | 0 | 0
6 | Dobava in polaganje opozorilnega traku 30 cm nad temenom vodovoda | m1 | 309.4 | 0 | 0
7 | Zasip cevi, izven cone cevovoda z drobljencem zrnavosti do 32mm - 64mm do tamponskema sloja ceste v slojih, ter z utrjevanjem do predpisane zbitosti (92 - 98 % SSP)l. | m3 | 165.17 | 0 | 0
8 | Zasip jarka z izkopanim materialom | m3 | 10 | 0 | 0
9 | Nakladanje, odvoz s kamionom v deponijo do 10km daleč in zvračanje materiala. | m3 | 507.3 | 0 | 0
10 | Črpanje vode iz gradbene jame | ur | 30 | 0 | 0
| skupaj zemeljska dela | € |  |  | 0
1.2 | CESTARSKA DELA
cestarska dela v območju vodovoda
OPOMBA: AsfaltIra se celotna širina voznega pasu v vzdolžni smeri v območju polaganja vodovoda.
1 | Rezanje asfalta | m | 375.1 | 0 | 0
2 | Dobava in vgrajevanje tamponskega materiala 40 cm v cestno telo vključno z valjanjem do predpisane zbitosti min. 95% po Proctorju (1,2 Mpa). | m3 | 150.02 | 0 | 0
3 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 6cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. | m2 | 375.1 | 0 | 0
4 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 base B 70/100 A4 v debelini 3cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. | m2 | 375.1 | 0 | 0
5 | Rušenje in ponovno asfaltiranje grbine (ležeči policaj ) z dvoslojnim asfaltom, predvidoma nosilni sloj iz bitugramoza frakcije 0 - 32 mm in obrabni sloj v debelini 4 cm, frakcije 0 - 11 mm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. | kom | 2 | 0 | 0
6 | Začasno betoniranje in rušenje betona pred asfaltiranjem , z nakladanjem na tovornjake in odvozom v stalno deponijo z upoštevanjem stroškov deponije in plačilom taks za deponiranje. ter stroške uporabnine ceste za vozila težja od 3.5 t. | m2 | 375.1 | 0 | 0
7 | Ureditev bankin, širine do 50cm | m1 | 309.4 | 0 | 0
8 | Ureditev nove linijske in prometne signalizacije. | m1 | 309.4 | 0 | 0
| skupaj cestarska dela dela | € |  |  | 0
1.3. | VODOVODNI MATERIAL
1 | Cevi iz NL DN 100 , po standardu EN 545:2010, razred C40.
| NL DN 100 mm | m1 | 309.4 | 0 | 0
Navedite tip materiala in proizvajalca - obvezna vsebina
prirobnični lok (standardni spoj)
| Q 90°/100 | kos | 1 | 0 | 0
| MMK 30°/100 | kos | 2 | 0 | 0
| MMK 22°/100 | kos | 1 | 0 | 0
| MMK 11°/100 | kos | 1 | 0 | 0
| MMA 100/50 | kos | 1 | 0 | 0
| MMA 100/80 | kos | 2 | 0 | 0
| N DN 80 | kos | 2 | 0 | 0
| FF - DN 80/500 | kos | 2 | 0 | 0
| spojni kos iz NL DN 100, L= min 0,50m | kos | 6 | 0 | 0
1.3.1. | Armature
1 | Kombi IV - zasun s prirobnico in cestno kapo
| DN 100 | kos | 0 |  | 0
2 | Ploščati zasun z vgradno armaturo in cestno kapo (Euro 20; tip 23 ali podobno) z prirobničnimi PAM tesnilom (ali podobno) in vijaki, ter betonsko podloško.
| DN 100 | kos | 0 |  | 0
| DN 80 | kos | 2 | 0 | 0
Navedite tip materiala in proizvajalca - obvezna vsebina
3 | Vgradna garnitura za zasune EURO - teleskopska
| DN 100 | kos | 0 |  | 0
| DN 80 | kos | 2 | 0 | 0
4 | Cestna kapa - mala), ohišje kape in pokrov iz nodularne litine, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi prašno zaščiten. Nalaganje pokrova konusno z podaljšanim zobom. Pokrov v celoti odstranljiv. Možnost prilagajanja glede na teren s pripadajočimi distančnimi in podložnimi obroči. | kos | 3 | 0 | 0
4.1. | Cestna kapa - ZA combi - IV | kos | 0 |  | 0
5 | Zračnik - podtalna izvedba, komplet s cestno kapo
| DN 50 | kos | 1 | 0 | 0
6 | Nadtalni hidrant - komplet z betonsko podloško ter pripadajočeim drenažnim elementom..
| DN 80 | kos | 0 |  | 0
7 | Podtalni hidrant (npr. Hawle 490 F ali podobno) komplet z betonsko podloško ter pripadajočeim drenažnim elementom..
| DN 100 | kos | 2 | 0 | 0
Navedite tip materiala in proizvajalca - obvezna vsebina
8 | Dodatni material podloške,tesnila, vijačni material, 10% vrednosti materiala. |  |  |  | 0
| skupaj vodovodni material |  |  |  | 0
1.3.2. | MONTAŽNA in GRADBENA DELA
1 | Stroški transporta in prenos vodovodnega materiala do mesta vgradnje. (fazonski kosi) | kos | 19 | 0 | 0
2 | Prenos, spuščanje in polaganje vodovodnih elementov (fazonskih kosov) v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. | kos | 19 | 0 | 0
3 | Izvedba priključka - prevezava - na obstoječi cevovod. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala. | kos | 0 |  | 0
4 | Montaža in polaganje cevi iz NL , na predhodno pripravljeno peščeno posteljico po navodilih projektanta in proizvajalca.
| DN 100 | m1 | 309.4 | 0 | 0
5 | Montaža fazonskih kosov po priloženih montažnih shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev. | kos | 19 | 0 | 0
6 | Montaža zasunov | kos | 2 | 0 | 0
7 | Montaža vgradnih armatur in cestnih kap | kos | 2 | 0 | 0
8 | Nabava in obbetoniranje drogov signalnih tablic za oznako zasunov. Stebrički so iz jeklenih cevi d 40 mm, višine 1800 mm. Poraba bet. do 0.25 m3/kos. | kos | 2 | 0 | 0
9 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, zasunov, odzračevalnih garnitur, lokov in podbetoniranje NL elementov v jaških, s porabo betona do 0.15-0.40 m3/kos. | kos | 12 | 0 | 0
10 | Izkop, demontaža in odvoz obstoječega vodovoda na stalno deponijo do 10 km. V ceni je vštet strošek deponije in predložitev dokazov o sklenjeni pogodbi za deponijo. | m1 | 0 |  | 0
11 | HP - vodovoda - dobava, montaža in vgrajevanje jaška HP s pripadno priključno cevjo , uro in zasuni in pripadajočo opremo. HP ni premet tega projekta! - ocena | kos | 18 | 0 | 0
12 | Nabava in polaganje signalnega in opzorilnega traku nad vodovodnimi cevmi. | m1 | 309.4 | 0 | 0
13 | Čiščenje terena po končani gradnji | m2 | 618.8 | 0 | 0
14 | Dezinfekcija cevovoda. | m1 | 309.4 | 0 | 0
15 | Tlačni preizkus cevovoda. | m1 | 309.4 | 0 | 0
16 | Dodatna nepredvidena dela, 10% vrednosti del. |  |  |  | 0
| skupaj montažna in gradbena dela |  |  |  | 0
1.4 | SPLOŠNE POSTAVKE
1 | Projektantski nadzor | ur | 10 | 0 | 0
2 | Izvajanje nadzora geologa - geomehanika nad izgradnjo v času izkopa gr. jame. | ur | 10 | 0 | 0
| - plinovod | ur | 4 | 0 | 0
3 | Geodetski elaborat z meritvami izvedenega vodovoda in novega stanja zemljišča in novozgrajenih objektov na zemljišču. | m1 | 309.4 | 0 | 0
4 | Izdelava varnostnega načrta. | kos | 1 | 0 | 0
5 | Izdelava dokazil o zanesljivosti objekta. | kos | 1 | 0 | 0
6 | Izdelava projekta izvedenih del (PID) v skladu z ZGO-1B oz ZGO-1C. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Dodatna nepredvidena dela 10% vrednosti del. |  |  |  | 0
| skupaj splošne postavke |  |  |  | 0
SKUPNA OCENA VREDNOSTI - VODOVOD - 0.1.4
1.0 | skupaj preddela | € |  |  | 0
1.1 | skupaj zemeljska dela | € |  |  | 0
1.2 | skupaj cestarska dela | € |  |  | 0
1.3 | skupaj polaganje vodovoda | € |  |  | 0
1.4 | skupaj splošne postavke | € |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL | € |  |  | 0
| DDV 22% | € |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL - VODOVOD - 0.1.4 | € |  |  | 0

## HP-0.1.4.
2.0 | HIŠNI VODOVODNI PRIKLJUČKI - Brezovica - III. Faza - V 0.1.4
POSPLOŠENO - HIŠNI PRIKLJUČKI
I. | ZEMELJSKA DELA - OCENJENO
| HP ocena ; kom | HP | 18
|  | m1 | 460
Odstranitev zgornje površine in ponovna vzpostavitev v prvotno stanje po končanih delih, izkop jarka širine dna 0,7 m in povprečne globine 1,3 m v terenu III. kategorije z odlaganjem materiala ob robu izkopa, z odvozom odvečnega materiala na stalno deponijo, z rušenjem manjših vrtnih objektov in ograj ter vzpostavitvijo v prvotno stanje, z zasipavanjem z izkopanim materialom in utrjevanjem, z dobavo, nasipanjem in utrjevanjem peščene posteljice iz 2x sejanega peska ter obsipa in zasipa cone cevi do višine 10 cm nad temenom z enakim materialom (vključno z dobavo in utrjevanjem, skupaj 0,3 m2/m1).
1. | UTRJENE POVRŠINE - asfalt, tlakovanje.......
1.1. | Zakoličba | m1 | 368 | 0 | 0
1.2. | Kombinirani izkop III. Ktg. z odlaganjem na rob (60% strojno, 40 % ročno) | m3 | 287.04 | 0 | 0
1.3. | Planiranje in utrjevanje planuma izkopa | m2 | 220.8 | 0 | 0
1.4. | Dobava in izdelava peščene posteljice iz drobljenega materiala granulacije 0-8 mm z izvedbo obsipa cevi | m3 | 66.24 | 0 | 0
1.5. | Dobava in zasip kanala z dobavljenim drobljenim materialom granulacije 0-100 mm z utrjevanjem v plasteh - 0,51 m3/m1 | m3 | 220.8 | 0 | 0
1.6. | Nakladanje in odvoz izkopanega materiala v stalno deponijo izvajalca | m3 | 287.04 | 0 | 0
1.7. | Rezanje asfalta z motorno rezalko debeline do 10 cm | m | 736 | 0 | 0
1.8. | Rušenje asfalta debeline do 10 cm z odvozom v deponijo izvajalca | m2 | 368 | 0 | 0
1.9. | Rušenje betonskih tlakovcev ali betonskih plošč na peščeni podlagi s čiščenjem in zlaganjem na deponijo za kasnejšo uporabo | m2 | 368 | 0 | 0
1.10. | Podkop parapetnih zidov za vodovodni priključek z vsemi pomožnimi deli | kos | 7 | 0 | 0
1.11. | Rušenje betona z električnim kladivom z nakladanjem in odvozom v deponijo izvajalca | m3 | 9 | 0 | 0
1.12. | Ročno izvajanje prebojev zidov z vsemi pomožnimi deli, odvozi, zazidavami in finalnimi obdelavami zidov in tlakov | ur | 54 | 0 | 0
1.13. | Dobava in dosip drobljenega mineralnega materiala granulacije 0-8 mm v deb. 5 cm z utrjevanjem kot priprava za sanacijo utrjenih površin | m2 | 736 | 0 | 0
1.14. | Izdelava asfaltne utrditve prekopov v sloju AC 16 base B 70/100 A4 v debelini 5 cm in AC 8 safe B 70/100 A4 v deb. 3 cm z obdelavo stikov z bit. maso | m2 | 368 | 0 | 0
1.15. | Polaganje betonskih tlakovcev ali betonskih plošč na pripravčljeno peščeno podlago z vsemi pomožnimi deli in stičenji elementov | m2 | 368 | 0 | 0
1.16. | Dobava tlakovcev ali betonskih plošč | m2 | 73.6 | 0 | 0
1.17. | Ročni izkop z odlaganjem na rob | m3 | 18 | 0 | 0
1.18. | Dobava in vgradnja robnikov | m1 | 5 | 0 | 0
1.19. | Izvedba križanja z obstoječimi komunalnimi vodi | kom | 54 | 0 | 0
1.20. | Dobava in vgrajevanje betona | m3 | 4.05 | 0 | 0
1.21. | Čiščenje površine - 2m2/m1 | m2 | 736 | 0 | 0
2. | NEUTRJENE POVRŠINE - travnik, vrt........
2.1. | Zakoličba | m1 | 92 | 0 | 0
2.2. | Kombinirani izkop III. Ktg. z odlaganjem na rob (60% strojno, 40 % ročno) | m3 | 71.76 | 0 | 0
2.3. | Planiranje in utrjevanje planuma izkopa | m2 | 55.2 | 0 | 0
2.4. | Dobava in izdelava peščene posteljice iz drobljenega materiala granulacije 0-8 mm z izvedbo obsipa cevi | m3 | 16.56 | 0 | 0
2.5. | Zasip kanala z izkopanim materialom z utrjevanjem | m3 | 46 | 0 | 0
2.6. | Nakladanje in odvoz izkopanega materiala v stalno deponijo izvajalca | m3 | 9.2 | 0 | 0
2.7. | Čiščenje površine - 2m2/m1 | m2 | 184 | 0 | 0
2.8. | Črpanje vode v času gradnje | ura | 54 | 0 | 0
2.9. | Dodatna nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala. Ocena stroškov 10% vrednosti del. |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
II. | VODOVODNI MATERIAL
1. | Nabava in transport vodovodnih cevi PEPE cev tip 100 d 32x3,0 mm (PN 16) - vodovodna cev. | m1 | 470 | 0 | 0
2. | Nabava in transport zaščitnih cevi s tesnilno prirobnico in drobnim materialom. Ocena cca 10m /priključek. PE cev tip 80 d 63x4,7 mm -zaščitna cev | m1 | 460 | 0 | 0
3. | Univerzalni navrtalni zasun (oklepi) za cevi iz PE oz. NL (izbor glede na sekundarno omrežje), z integriranim ploščatim zapomim ventilom, za pitno vodo, PN10, z zgornjim bajonetnim priključkom za vrtljivo koleno (možen obrat 360° -brez vijačenja).zaščita, prašno barvano,
| HP ; DN 32 ; kom | kos | 18 | 0 | 0
4. | Vrtljivo koleno (možen obrat 360°), z bajonetnim priključkom za spajanje z navrtalnim oklepom (brez vijačenja) kot hitra spojka za spajanje s PE cevjo, za pitno vodo, PN10, všteti reducirni kosi(d32) ter pripadajoča tesnila, notranja in zunanja epoxi zaščita, prašno barvano.
| HP ; DN 32; kom | kos | 18 | 0 | 0
5. | Teleskopska vgradna gamitura, spajanje z oklepom na bajonet ali navoj (brez dodatnega fiksiranja z vtičem), omogoča kompakten spoj za potrebe posluževanja v zemljo vgrajene armature | kos | 18 | 0 | 0
6. | Cestna kapa - mala (dimenzije pokrova Ф95), ohišje kape in pokrov iz nodularne litine, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi prašno zaščiten. Nalaganje pokrova konusno z podaljšanim zobom. Pokrov v celoti odstranljiv. Možnost prilagajanja glede na teren s pripadajočimi distančnimi in podložnimi obroči. | kos | 18 | 0 | 0
7 | Dobava tipskega zunanjega termo vodomernega jaška DN 100 cm, h= 170 cm-tipski jašek (PVC pokrov 60x60). ne povozni! | kos | 2 | 0 | 0
8 | Dobava tipskega zunanjega termo vodomernega jaška DN 100 cm, h= 170 cm-tipski jašek (LTŽ pokrov 60x60- ) povozni | kom | 2 | 0 | 0
9 | Dodatna nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala. Ocena stroškov 10% vrednosti del. |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
III. | MONTAŽNA DELA
1. | Demontaža obstoječih cevi hišnih priključkov ter odstranitev obstoječih navrtnih zasunov (zasunov) z odvozom na stalno gradbeno deponijo oddaljenosti do 10 km. | kos | 18 | 0 | 0
2. | Polaganje in montaža vodovodnih cevi PE100 za HP.
| HP ; DN; kom | m1 | 470 | 0 | 0
3. | Polaganje in montaža zaščitne vodovodne cevi PE100 za HP. Ocena L= 7m.
| HP ; DN; Zašč. Cev | m1 | 460 | 0 | 0
4. | Priklopi vodovodnih HP na vodovodno omrežje, predvidenih kot tudi obstoječih objektov, se izvedejo z univerzalnim navrtnim zasunom, vrtljivim kolenom, teleskopsko vgradno gamituro, cestno kapo in pripadajočo nosilno podložno ploščo, s tehničnim opisom v nadaljevanju: | kos
| Univerzalni navrtalni zasun (oklepi) za cevi iz PE oz. NL (izbor glede na sekundarno omrežje), z integriranim ploščatim zapomim ventilom, za pitno vodo, PN10, z zgornjim bajonetnim priključkom za vrtljivo koleno (možen obrat 360° -brez vijačenja), iz nodularne litine (GGG-40), notranja in zunanja epoxi zaščita, prašno barvano | kos
| Vrtljivo koleno (možen obrat 360°), z bajonetnim priključkom za spajanje z navrtalnim oklepom (brez vijačenja) kot hitra spojka za spajanje s PE cevjo, za pitno vodo, PN10, všteti reducirni kosi(d32) ter pripadajoča tesnila, notranja in zunanja epoxi zaščita, prašno barvano. | kos
| Teleskopska vgradna gamitura, spajanje z oklepom na bajonet ali navoj (brez dodatnega fiksiranja z vtičem), omogoča kompakten spoj za potrebe posluževanja v zemljo vgrajene armature | kos
| Cestna kapa - mala (dimenzije pokrova Ф95), ohišje kape in pokrov iz nodularne litine, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi prašno zaščiten. Nalaganje pokrova konusno z podaljšanim zobom. Pokrov v celoti odstranljiv. Možnost prilagajanja glede na teren s pripadajočimi distančnimi in podložnimi obroči. | kos
Nosilna podložna plošča iz umetnega materiala se namesti pod cestno kapo in ustreza tipu vgradne garniture
| PRIKLOP - vodovodneg HP Skupaj | kos | 18 | 0 | 0
5. | Demontaža ter ponovna montaža armatur, fitingov, vodomerov,… na vodomernih mestih | kos | 18 | 0 | 0
6. | Nabava in polaganje signalnega in opzorilnega traku nad vodovodnimi cevmi. | kos | 460 | 0 | 0
7. | Vgradnja tipskih novih vodomernih jaškov, z vsemi potrebnimi zasuni , vodomerno uro in čistilnim kosom.., odvisno od stanja na terenu in v dogovoru z lastniki in upravljalcem javnega vodovodnega omrežje. Vključno z nabavo potrebnega materiala, montažo in ureditvijo okolice po koncu gradnje. | kos | 2 | 0 | 0
8. | Uvlačenje nove cevi v obstoječo zaščitno cev | m1 | 10 | 0 | 0
9. | Črpanje vode iz obst. Jaška | ura | 36 | 0 | 0
10. | Dodatna nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala. Ocena stroškov 5% vrednosti del. |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA
1. | Zavarovanje nastavkov za zasune HP, z betonskimi montažnimi podložnimi ploščami, ter namestitev cestnih kap na končno niveleto terena ali cestišča. | kos | 18 | 0 | 0
2. | Nabava in obbetoniranje drogov signalnih tablic vključno s signalno tablico za oznako hidrantov, odzračevalnih garnitur in zasunov. Stebrički so iz jeklenih cevi d 40 mm, višine 1800 mm. Poraba bet. do 0.25 m3/kos. | kos | 18 | 0 | 0
3. | Čiščenje terena po končani gradnji | m1 | 920 | 0 | 0
4. | Dodatna nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala. Ocena stroškov 10% vrednosti del. |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
V. | SPLOŠNE POSTAVKE
1. | Izdelava geodetskega posnetka obstoječega stanja (po zakoličbi vodovoda), zaradi vzpostavitve v prvotno stanje po izvedbi del. | m1 | 470 | 0 | 0
2. | Izdelava geodetskega načrta po izvedbi del, kot ga predpisuje ZGO-1 ter pridobitev potrdila o vrisu v kataster, ter geodetskega posnetka HP po zahtevah upravljavca. | kom | 1 | 0 | 0
3. | Dodatna nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala. Ocena stroškov 10% vrednosti preddel. |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
I. | ZEMELJSKA DELA - OCENJENO |  |  |  | 0
II. | VODOVODNI MATERIAL |  |  |  | 0
III. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
V. | SPLOŠNE POSTAVKE |  |  |  | 0
| SKUPAJ STROŠKI - HP : |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  |  | 0